| HODOGRAM AKTIVNOSTI ZA ORGANIZACIJU KONGRESA |  |
| --- | --- |
| Organizacija kongresa dugotrajan je i zahtjevan proces koji započinje gotovo godinu dana prije održavanja skupa. Sljedeći hodogram prikazuje glavne aktivnosti i vremenski okvir potrebne za uspješnu organizaciju studentskog stručnog ili znanstvenog kongresa. |  |
| 10–11 mjeseci prije kongresa | - Konstituiranje Organizacijskog odbora – imenovanje članova odbora (Organizacijski, Programski) i raspodjela zaduženja. - Definiranje teme i trajanja kongresa – utvrđivanje glavnog naziva kongresa (Logo), znanstvenih/stručnih sekcija te trajanja kongresa (jednodnevni ili dvodnevni). - Prijava Fakultetu – podnošenje zahtjeva za odobrenje održavanja stručnog/znanstvenog skupa i otvaranje namjenskog računa. - Izrada preliminarnog troškovnika – definiranje proračunskog okvira i izračun ekonomske cijene kotizacije. |
| 8 mjeseci prije kongresa | - Sponzori – slanje ponuda potencijalnim partnerima i sponzorima radi planiranja njihovih godišnjih budžeta. - Sufinanciranje – prijava projekta na javne natječaje (Grad, Županija, Sveučilište (Studentski centar, SZSUR) i drugi izvori financiranja). - Pozvani predavači – slanje službenih pozivnica radi pravovremene potvrde sudjelovanja. - Sažetci pozvanih predavanja – prikupljanje sažetaka izlaganja od pozvanih predavača. |
| 6–7 mjeseci prije kongresa | - Ugovaranje suradnji – formalizacija ugovora sa sponzorima i partnerima te evidentiranje uplata na podračun Fakulteta. - Rezervacija prostora – odabir i rezervacija prostora za održavanje kongresa (Fakultet, hotel ili drugi odgovarajući prostor). - Administracija prijava – zaprimanje i sustavna katalogizacija pristiglih sažetaka radova. - Organizacija smještaja i putovanja pozvanih predavača – rezervacija smještaja te planiranje putnih troškova. - Oglašavanje kongresa putem društvenih mreža (Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn i dr.) |
| 3–4 mjeseca prije kongresa | - Zaključenje roka za slanje sažetaka. - Obavijest autorima i predavačima o prihvaćanju radova. - Slanje uputa za pripremu prezentacija i uplatu kotizacije. - Prijava kongresa Hrvatskoj komori medicinskih sestara (HKMS) radi priznavanja stručnih bodova za obnovu licence. - Ugovaranje cateringa. |
| 2 mjeseca prije kongresa | - Priprema vizualnih materijala – izrada plakata, programa, akreditacija, certifikata o sudjelovanju i promotivnih materijala. - Uključivanje logotipa Fakulteta, sponzora i partnera na promotivne materijale. - Preuzimanje promotivnih materijala od sponzora za poklon-pakete sudionika. - Otvaranje prijava za sudionike. - Potvrda smještaja i putnih troškova pozvanih predavača. |
| 1 mjesec prije kongresa | - Izrada konačnog programa rada i rasporeda izlaganja. - Priprema Knjige sažetaka za tisak ili digitalnu objavu. - Potvrda menija, pauza za kavu i ostalih ugostiteljskih usluga. - Zatvaranje prijava sudionika. |
| Tjedan prije kongresa | - Sortiranje i pakiranje kongresnih materijala (akreditacije, certifikati, promotivni materijali i poklon-paketi). - Tehnička provjera opreme i prikupljanje svih prezentacija na jedno mjesto; provjeriti da svaka prezentacija ima uvodni slajd s nazivom kongresa te logotipima Fakulteta i sponzora. - Raspodjela zaduženja volonterima (registracijski stol, tehnička podrška, pomoć predavačima i sudionicima, fotograf). - Završna koordinacija Organizacijskog odbora. |
| Nakon kongresa | - Podjela ili slanje zahvalnica sudionicima, predavačima, sponzorima i partnerima. - Prikupljanje i obrada svih računa te izrada financijskog izvješća. - Podnošenje završnog izvješća upravi Fakulteta i drugim nadležnim tijelima. - Održavanje završnog sastanka Organizacijskog odbora radi evaluacije organizacije, analize povratnih informacija i planiranja budućih aktivnosti. |

Pripremila: Katarina Krijan, Sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo, 3. god.